## Лист1
Часть 1. Ключевые вопросы к заказчику и стейкхолдерам
Цель: зафиксировать границы MVP, данные, логику и метрики успеха до старта разработки.
Принцип: ценность > данные > ограничения. Каждый вопрос ведёт к решению в MVP. Нет ответа — фиксируем допущение.
Блок 1. Ценность и границы
Цель: понять, что критично для бизнеса и как измерить успех.
Кому: управляющий, финансист.
№ | Вопрос | Кому | Зачем | Приоритет | Что заложим в MVP | Риск
1 | Какие 5–7 категорий критичны для остановки процедур? | Управляющий | Определить фокус MVP на деньгах, а не на всём складе | Критичный | Приоритизация, алерты «стоп-риск» | MVP не решит главную боль
2 | Сколько стоит день простоя / отменённая процедура? | Управляющий / финансист | Перевести риск дефицита в деньги — язык бюджета | Критичный | Метрика «предотвращённые потери» | MVP не докажет окупаемость
3 | Как поймём, что MVP окупился? | Управляющий / финансист | Зафиксировать ROI до старта, защитить бюджет пилота | Критичный | 3–5 метрик, фиксация ROI | Нет объективных критериев
Блок 2. Данные и логика
Цель: понять, на чём строить прогноз и как закупщик решает сейчас.
Кому: ИТ-команда ABS, закупщик, администратор склада.
№ | Вопрос | Кому | Зачем | Приоритет | Что заложим в MVP | Риск
4 | Какие данные есть в ABS? Можно выгрузить 12 мес.? | ИТ-команда ABS | Понять, можно ли строить прогноз на истории | Критичный | Интеграция, бэктест на 12 мес. | Прогноз на неполных данных
5 | Как закупщик решает «сколько заказать»? | Специалист по закупкам | Извлечь неявные правила и формализовать их | Важный | Формализация правил + объяснение | Игнор реальной логики
6 | Какие сроки поставки и штрафы за срыв? | Специалист по закупкам | Настроить точку заказа с учётом lead time | Критичный | Точка заказа с учётом lead time | Дефицит из-за позднего заказа
7 | Есть ли партионный учёт и сроки годности? | Администратор склада | Понять, можно ли реализовать FIFO-подсказки | Важный | FIFO-подсказки, алерты | Поздняя просрочка, списания
Блок 3. Ограничения и формат
Цель: понять бюджетные рамки и формат передачи результата.
Кому: финансист, ИТ-команда ABS, управляющий.
№ | Вопрос | Кому | Зачем | Приоритет | Что заложим в MVP | Риск
8 | Бюджетные лимиты: что важнее — бюджет или дефицит? | Финансовый менеджер | Определить логику приоритизации при конфликте | Критичный | Сценарии «бюджет vs потребность» | Закупка вне бюджета
9 | Как объяснить причины изменения бюджета? | Финансовый менеджер | Сделать расчёт прозрачным и понятным | Важный | Блок «Почему так»: данные + формула | Отклонение без объяснения
10 | Формат результата: Excel, PDF, ABS? | ИТ-команда ABS / управляющий | Определить формат экспорта и задел на интеграцию | Важный | Экспорт + API-задел | Результат нельзя использовать в учёте
Допущения, если ответа нет
Вопрос | Допущение | Как проверим | Если не подтвердится
Нет истории 12 мес. | Доступный период, пометка «предварительный» | Сверка с закупщиком на первых данных | Расширим период по мере накопления данных
Нет партионного учёта | Средняя себестоимость, FIFO — позже | Аудит склада на старте пилота | Добавим партионный учёт в MVP или в следующую версию
Нет lead time | 7 дней по умолчанию | Интервью с закупщиком и поставщиками | Уточним по каждому поставщику, заложим в справочник
Нет лимитов | План без ограничения, лимит вводит пользователь | Уточнение у финансового менеджера | Введём сценарии «бюджет vs потребность» в MVP