Часть 3. Дорожная карта пилота (2 месяца)

Цель: запустить MVP на реальных данных, проверить, что он решает задачу, и принять решение о масштабировании.

Принцип: короткие вехи, измеримые критерии, минимальная команда. Каждая веха — максимум 1–2 недели.

3.1. Дорожная карта

| № | Веха | Срок | Критерии готовности | Вовлечённые роли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение требований и аудит данных | Неделя 1–2 | • Согласован список критичных категорий • Определены источники данных в ABS • Подтверждена выгрузка истории за 12 мес. • Зафиксированы метрики успеха | Управляющий, ИТ-команда ABS, закупщик, аналитик |
| 2 | Прототип расчётного модуля | Неделя 3–4 | • Прогноз потребности работает на исторических данных • Точность (MAPE) не ниже 70% на бэктесте • Точка заказа учитывает lead time | Аналитик, разработчик, закупщик |
| 3 | Интеграция с AI-помощником | Неделя 5–6 | • AI формирует список рисков и проект плана • Бюджет считается и сравнивается с лимитом • Объяснение расчёта отображается корректно • Числа берутся только из ABS | Разработчик, аналитик, управляющий |
| 4 | Интерфейс пользователя | Неделя 7 | • Управляющий выбирает объект, период, категории • Видит план, бюджет, объяснение • Может изменить лимит и пересчитать • Пройдено 2–3 юзабилити-теста | UX/UI, разработчик, управляющий |
| 5 | Пилот на реальных данных | Неделя 8 | • MVP используется для планирования квартала • Собрана обратная связь от 3–5 пользователей • Зафиксированы первые метрики | Управляющий, закупщик, финансист, аналитик |
| 6 | Оценка результатов | Неделя 9 | • Собраны метрики: время, дефицит, списания • Сравнение с AS IS • Отчёт для руководства | Аналитик, управляющий, финансист |
| 7 | Решение о масштабировании | Неделя 10 | • Решение: дорабатывать / масштабировать / закрыть • Зафиксированы следующие шаги | Управляющий, ИТ-команда ABS, аналитик |

3.2. Ключевые риски пилота

| Риск | Как предусмотреть |
| --- | --- |
| Данные в ABS неполные или в неудобном формате — прогноз будет неточным, доверие упадёт | Аудит данных на неделе 1–2. Если истории меньше 12 мес. — используем доступный период с пометкой «предварительный». Заранее договариваемся о формате выгрузки |
| Пользователи не доверяют системе — продолжают считать вручную, MVP не приживается | На каждой вехе показываем объяснение расчёта и исходные данные. Даём возможность корректировки. Вовлекаем закупщика с этапа прототипа, а не в конце |

3.3. Что должно измениться после пилота

| Показатель | До пилота | Цель после пилота |
| --- | --- | --- |
| Время на планирование закупок | 4–6 часов | До 1 часа |
| Дефицит критичных позиций | Базовый уровень | Снижение на 30–50% |
| Списания по срокам годности | Базовый уровень | Снижение на 20–40% |
| Доля закупок по рекомендациям MVP | 0% | Не менее 60% |
| Итог: 7 этапов за 10 недель — от аудита данных до решения о масштабировании. На каждом — критерий готовности и ответственная роль. Два ключевых риска закрываются аудитом на старте и прозрачностью расчётов. Результат — решение о развитии на основе цифр. |  |  |